## Objetivos
Nombres: | Isaac Hernandez
Jose Fontalvo
Fabio Gaviria
Sebastián
Alexander
Objetivos
1 | Elegir un escenario o sector productivo en el cual se enmarca su proyecto. Ejemplo: Aeroespacial, Analítica de datos, Recursos Humanos, Venta de productos, etc. | 1 | Yo como administrador quiero una interfaz gráfica para navegador de escritorio.
2 | Definir una funcionalidad diferencial para su proyecto, que sea factible y sirva como una característica de valor agregado transversal a los sprints. | 2 | Yo como administrador quiero un botón para que los usuarios puedan realizar su registro.
3 | Verificar la información entregada en el enunciado del sprint. Diversificar los esfuerzos y realizar las tareas según las capacidades y acuerdos del equipo de trabajo | 3 | Yo como administrador quiero un formulario para que los usuarios puedan diligenciar sus datos de registro
4 | Entregar las actividades a través de la plataforma, en el espacio de auto calificación de código. | 4 | Yo como administrador necesito una interfaz en la cual se puedan administrar los aspectos generales de la aplicación
5 | Validar la calificación asignada por el tutor acompañante.

## 1-nav_bar
Responsable | Fabio
Actividades
1 | Primeramente, se debe construir una barra horizontal en la parte superior de la pantalla con cada una de las opciones para navegar en la app, haciendo uso de la etiqueta HTML “div” y debe tener un id = “nav_bar”
2 | Además, también se pide que la barra de navegación sea fija incluso cuando se hace scroll, lo cual quiere decir que debe mantenerse quieta en la misma posición a medida que el usuario va bajando en la pantalla.
3 | Por último, se pide que haciendo uso del atributo “hover” los elementos del navegador cambien a color azul cuando sean seleccionados.

## 2-Registerbutton
Responsable | Jose
Actividades
1 | Inicialmente se debe garantizar que haya un componente en la barra superior de la pantalla que permita redirigir al usuario a la pantalla de registro.
2 | Posteriormente, se debe desarrollar el componente gráfico del botón, haciendo uso de la etiqueta “button” en html y este debe tener un id llamado “Registerbutton”.
3 | El botón de registro debe tener una forma cuadrada y debe cambiar a color azul cuando sea seleccionado y debe tener un tamaño de 50px de ancho y 30px de alto

## 3-formRegistro
Responsable | Isaac
Actividades
1 | Primeramente, se requiere realizar un div en el cual se van a ubicar cada uno de los campos de texto que van en el formulario, este div tendrá como id “formRegistro”. El div debe tener dimensiones de 200px de alto y 100px de ancho.
2 | En el formulario se deben incluir como mínimo 7 campos de texto (nombre completo, usuario de preferencia, contraseña, teléfono móvil, dirección de residencia, correo electrónico, confirmación de correo electrónico),cada uno con un id específico, el cual debe ser nemotécnico y denotar el contenido que recibirá. Por ejemplo: campoNombre.
3 | Por último, se debe personalizar el estilo de cada uno de los campos de texto cambiando el borde de cada uno de estos a un color verde.

## 4-Generalidades
Responsable | Sebastián y Alexander
Actividades
1 | Esta pantalla debe estar conformada por botones que le permitan al usuario modificar cada una de las generalidades de la aplicación. Ejemplo: Sonido, cambiar modo nocturno/diurno, idioma, etc.
2 | Los botones de esta aplicación deben ser estilizados de manera que tengan bordes redondos y al ser seleccionados cambien de color.

## Diseño Index
Botón Ir Registro
Opción 1
Opción 2
Opción 3
Opción 4
Opción 5
Botón 1 generalidades
Botón 2 generalidades
Botón 3 generalidades
Opción 6
Botón 4 generalidades

## Diseño Registro
Botón Registrarse
FORMULARIO